**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.05.2012 с. Междуречье № 17-п

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования

Раздольный сельсовет Беляевского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

 В целях организации межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.1010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

 1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Раздольный сельсовет Беляевского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета Н.Л.Васильев

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | специалистам администрации сельсовета, администрации района, прокурору, в дело  |

 Приложение

 к постановлению администрации

 муниципального образования

Раздольный сельсовет

 от 17.05.2012 № 17-п

План мероприятий

муниципального образования Раздольный сельсовет Беляевского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)**
 |
| 1. | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-Ф3 «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» | До 17 мая 2012 года  | Постановление адми-нистрации от 17 мая 2012 года № 15-п «О назначении ответст-венных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-зации представления государственных и муниципальных услуг» |  Глава сельсовета |
| 3. | Формирование рабочей группы на уровне муниципального образования по организации межведомственного взаимодействия при представлении муниципальных услуг  | До 17мая 2012 года | Постановление адми-нистрации от 15мая 2012 года № 16-п «О создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг» | Глава сельсовета |
| 4. | Определение перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия.  | До 17 мая 2012 года  | Постановление админис-трации от 15. 05. 2012 № 18-п «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия»  | Глава сельсовета |
| 5. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | До 17 мая 2012 года  | План мероприятий муниципального образования Раздольный сельсовет по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Специалист администрации |
| 1. **Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг**
 |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | До 01 июня 2012 года | Постановление адми-нистрации от 17 мая 2012 года № 19-п | Специалист администрации |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в расположении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг  | До 17 мая 2012 года  | технологическая карта межведомственного взаимодействия | Специалист администрации |
| 6.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия  | До 17 мая 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Специалист администрации |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 1 июня 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверж-дения технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа муниципального образования Раздольный сельсовет Беляевского района |
| 1. **Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия**
 |
| 8. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия.  |  До 1 июня 2012 года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)  | Специалист администрации |
| 9. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: | До 1 июня 2012 года | Нормативный правовой акт, регулирующий во-просы разработки и утверждения админи-стративных регламентов | Глава администрации |
| 9.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 1 июня2012 года | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Специалист администрации |
| 9.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия  | 2 квартал 2012 года | Нормативные правовые акты | Специалист администрации |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования. | По мере необходи-мости | Нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования | Специалист администрации |
| 11. | Внесение изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования. | В течение всего периода | Отчёт о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального обра-зования, представленный руководителю муни-ципального образования | Специалист администрации |
|  **4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия** |
| 12. | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Аппаратом Губернатора и Правительства Оренбургской области). |  По мере необходи-мости | Отчёт о результатах подключения, представ-ленный руководству субъекта Российской Федерации | Специалист1 категории администрации |
|  **5. Мониторинг выполнения работ по переходу к представлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия** |
| 13. | Осуществле*н*ие контроля реализации мероприятия типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальным образовании  | В течение 2012 года | Отчеты муниципального образования о ходе реализации проектов по переходу и предоставле-нию муниципальных услуг в режиме межведомст-венного взаимодействия, представленный руко-водству муниципального образования | Специалист администрации |
| 14. | Контроль выполнения мероприятий утверждённого плана  | До 1 июня 2012 года | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 «Об организа-ции представления госу-дарственных и муници-пальных услуг» в муниципальном обра-зовании, представленный руководству муници-пального образования | Специалист администрации |
| 15. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие  | Ежегодно | Доклад о результатах деятельности с конкре-тизацией по каждому структурному подраз-делению муниципального образования, представ-ленный руководству му-ниципального образования |  Специалист администрации |